MICRO PLANEJAMENTO 3.0 GX

Programa desenvolvido por Fabio Rodrigues Andrade, Engenheiro Civil – UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana – Feira de Santana - BA – Brasil, 2002).

E-mail: xcfabio@yahoo.com.br.

Manual

O Micro Planejamento é uma ferramenta que auxilia o processo de planejamento e controle de serviços. A possibilidade de se trabalhar com um calendário real e a flexibilidade de mudanças e ajustes durante a utilização, faz do programa um forte aliado nas situações inesperadas do dia a dia. O programa foi desenvolvido para a construção civil, porém a sua praticidade lhe permite a aplicação em qualquer outra área.

Funções

INÍCIO:

- Mostra a apresentação do programa.

- Para entrar aperte [ON]

OBRA ?:

● NOVA: Digite o nome e uma descrição da obra

Obs: Também dá acesso a uma obra já existente.

SERVIÇOS:

● NOVO: Entre com os dados de nome , duração em horas, custo total e equipe de trabalho do serviço.

● MODIFICAR: Podem ser modificados os dados de nome, duração e custo.

ANTECESSORA:

- Depois de criar os serviço, total ou parcialmente, entre com a precedência dos serviços.

- A precedência do serviço 1 deve ser sempre 0 (zero), é só apertar a tecla [sem].

Ex: 0.

- Toda precedência é feita com o número do serviço e o tipo de ligação entre os serviços, exceto o serviço 1, que a antecessora é “ 0.”.

- Os tipos de ligação são: TI (término / início) – O serviço só começa quando o outro

termina.

II (início / início) – O serviço começa quando o outro começa.

TT (término / término) – O serviço termina quando o outro

termina.

- Além do tipo de ligação pode-se ter uma folga em horas entre os serviços.

Ex: Para a ligação do serviço 2 com o 1, sendo término / início mais 10 horas de

folga.

1.TI+10H

Obs: Todas as letras devem ser maiúsculas, inclusive o H das horas. As opções de ligação estão disponíveis na tela.

ACOMPANHAR:

● CALENDÁRIO: Cria um calendário específico para a obra, com horas de trabalho para cada dia da semana e também para datas selecionadas. O calendário deve ser maior do que o esperado, prevendo atrasos. Mesmo depois de listados os dias de trabalho dos serviços, pode-se criar um novo calendário, e após lista-se novamente os dias de trabalho. Para não mudar datas específicas aperte ENTER.

● DIAS.SERV: Lista os dias de trabalho para cada serviço.

● MUDAR.DATAS: Permite a mudança da data de início do serviço e também da duração.

● FITRAR.GANT: Cria um gráfico de Gant (barras) por dia, entre duas datas, somente com os serviços que tem trabalho entre esses dias.

● EXECUTADO: Atualize a obra entrando com a percentagem executada, data e o número de horas trabalhadas no dia e o custo financeiro até o momento.Os três primeiros dados são separados por um espaçamento, na mesma tela.

Obs: O programa apresenta mensagens sobre o andamento do serviço baseado numa análise linear. Será mostrada uma mensagem, percentagem programada para aquele dia e a diferença de dias entre o programado e o executado. Quando o serviço estiver 100% concluído, estando atrasado ou adiantado, haverá a opção de relistar os dias de trabalho dos serviços posteriores.

● RELAT.HISTO.: Dá opções de relatórios, histogramas e também mudança de alguns dados referentes aos serviços.

→ RELATÓRIO: Mostra o percentual executado, custo financeiro e o percentual do custo em relação ao total estimado de cada serviço. Para esta função é necessário escolher uma faixa de serviços.

Ex: Para ver o relatório do serviço 1 ao 5 coloca-se: 1    5

→ DATA.INÍC.FIM: Apresenta as datas de início e término previsto de cada serviço. Para esta função é necessário escolher uma faixa de serviços.

Ex: Para ver as datas do serviço 1 ao 5 coloca-se: 1    5

→ HISTO.FINANCE: Criar histograma financeiro por mês.

→ HISTO.OPERÁRIO: Faz um histograma com o tipo de operário escolhido por mês.

→ HISTOGRAMA: Cria os dados e o histograma financeiro por mês.

→ MUDAR.EQUIPE: Permite mudar a equipe de trabalho do serviço.

→ MUDAR.ANTACESS: Permite mudar a precedência do serviço.

→ MUDAR.CALENDÁR: Permite mudar o número de horas de trabalho de uma determinada data.

Obs: Após qualquer mudança é necessário relistar os dias de trabalho.

DADOS.OBRA: Apresenta a data de início e termino da obra, a data limite do calendário, o número de serviços e o custo total do empreendimento. Esta função só poderá ser usada após a listagem dos dias de trabalho.

Modo de utilização

Antes de usar o programa é necessário fazer uma lista com todos os serviços que serão acompanhados. Os serviços devem ser numerados em ordem crescente e cada um deles deve conter nome, duração em horas, custo total, equipe de trabalho e antecessora (o número do serviço anterior).

Passo 1: Criar uma obra entrando com nome e descrição.

→ INÍCIO → ON → NOVA

Passo 2: Inserir os serviços na ordem da lista.

→ SERVIÇO → NOVO

Passo 3: Criar a ligação entre os serviço (precedência).

→ ANTECESSORA

Passo 4: Criar o calendário da obra.

→ ACOMPANHAR → CALENDÁRIO

Passo 5: Listar os dias de trabalho dos serviços.

→ ACOMPANHAR → DIAS.SERV

Obs: Ao término da execução dos 5 passos pode-se usar qualquer outra função deste programa. É necessário que cada informação inserida seja completa e real. Desta forma não ocorrerá erros e os resultados serão confiáveis.

O ultimo serviço a ser colocado deve ser realmente o ultimo serviço a ser executado. Os outros serviços não precisão estar na ordem lógica de execução.

EXEMPLO

| Nº | Nome | Duração (h) | Custo ($) | Equipe | Antecessora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serviço1 | 50 | 100 | 2 CARP; 1 SERV | 0. |
| 2 | Serviço2 | 30 | 100 | 2 PED; 1 AJUD | 1.TI |
| 3 | Serviço3 | 70 | 100 | 3 ARM; 1 AJUD | 2.TI |
| 4 | Serviço4 | 20 | 100 | 2 GESS; 1 AJUD | 3.II+10H |
| 5 | Serviço5 | 50 | 100 | 4 SERV | 3.TI |