## General
CPM - Método de la Ruta Crítica - Jairo Marin WebSite
No de Actividades
10
Id | Actividades | Duración | Precedencia
1 | Predimensionado de la Madera | 3
2 | Rodeado de las Piezas | 4 | 1
3 | Secado de la Piezas | 8 | 2
4 | Hacer las Pegas | 1 | 3
5 | Inmunizado de las Piezas | 1 | 3
6 | Sacar los Chazos | 1 | 3
7 | Ensamblar las Piezas | 4 | 5
8 | Pulir | 2 | 7
9 | Enchazar | 1 | 7
10 | Darle Terminado | 2 | 8,9

## Gantt
Diagrama Gantt
Id | Actividad | Duración | Precedencia | Act Crítica | Inicio | Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Predimensionado de la Madera | 3 |  | Sí | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rodeado de las Piezas | 4 | 1 | Sí | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Secado de la Piezas | 8 | 2 | Sí | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Hacer las Pegas | 1 | 3 |  | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Inmunizado de las Piezas | 1 | 3 | Sí | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Sacar los Chazos | 1 | 3 |  | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ensamblar las Piezas | 4 | 5 | Sí | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Pulir | 2 | 7 | Sí | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
9 | Enchazar | 1 | 7 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Darle Terminado | 2 | 8,9 | Sí | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
Act No Crítica
Act Crítica