PRESUPUESTO DE CARPETA ASFALTICA

VERSION 1.0

El programa esta diseñado para determinar las diferentes partidas del presupuesto de una carpeta asfáltica. Acontinuación se realizara un problema modelo.

PROBLEMA. Determine el costo total de una carpeta asfáltica e imprimación para una carretera de: 6682 metros de longitud, 8.0 metros de ancho (el ancho incluye los paseos para este ejemplo). La imprimación será con una dotación de 0.3 gal/m2. El asfalto tendrá un espesor de 2 pulgadas en el tramo de EST. 0+000 @ EST. 2+320 y 3.5 pulgadas de espesor de la EST. 2+320 @ EST. 6+682.

Precios de  materiales y M.D.O.:

Asfalto en Planta = $ 4000/m3

M.D.O. Asfalto = $ 400/m3

Distancia Planta a la Obra = 24 Km (si el precio del asfalto incluye transporte colocar 1)

Acarreo de Asfalto de la planta a la Obra = $10/m3.s.Km

RC-2 = $ 80.0 gal (incluye M.D.O. de distribución, si se dan los datos por separados del costo de RC-2 y su M.D.O, solo hay que sumar la M.D.O. y el $ gal de RC-2)

M.D.O. Imprimación = $ 50.0/m2 (incluye precio de limpieza y compactación, de igual forma que lo anterior si los precios se dan por separados sumarlos)

M.D.O. Riego de Adherencia = $ 8.00/m2

SOLUCION:

Debido a que la carretera tiene diferente espesor de asfalto en dos tramos. Tramo 1 E.0+000 @ E. 2+320 (2’’ de asfalto). Tramo 2 E.2+320 @ E.6+682 (3.5’’ de asfalto). La solución se hará en 2 partes.

1ra Parte: Para Longitud=2320 metros, Ancho de la carretera = 8 metros y el

Espesor = 2.0 pulg.

IMPRIMACION DE LA SUPERFICIE (m2)

-) Suministro de Rc-2______0.3 gal/m2 * $80.0gal = $24.00/m2

-) Grava de 3/8 ‘’ _________ 0.0125 m3 * $690/m3 = $8.625/m3

-)M.D.O Imprimación ______$ 50.0/m2

Precio Unitario = $24.00 + $8.625 + $50.0 = $82.625

Costo Total de Imprimación = $82.625 * (2320m * 8.0m) = 1, 533,520.00

CARPETA ASFALTICA (m2)

-) Suministro de Asfalto_________ 1 m3 * $4000 = $4000/m3

-) Acarreo de Asfalto___________   24 Km * $ 10.0/m3.s.Km * 1.25 = $300/m3.s

-) M.D.O de colocación Asfalto____ 1 m3 * $400 = $400/m3

Precio Unitario = $4000 + $300 +$400 = $4700

El 1.25 que aparece en la partida anterior (Acarreo de Asfalto) corresponde a un 25% que se le agrega al espesor del asfalto para abundarlo.

CARPETA ASFALTICA PARA EL TRAMO E.0+000 @ E.2+320 (2.0 pulg. Asfalto)

2’’*1.25 = 2.5’’ = 0.0635 m

1m3 / 0.0635m = 15.748 m2 (1m3 de Asfalto cubre una área de 15.748m2)

Precio/m2 = $4700/15.748 = $298.45m2 + $8.0m2 = $306.45/m2

Costo de la Carpeta de 2’’ = $306.45/m2 * (2,320m * 8.0m) = $5, 687,712.00

Total = Costo de Imprimación + Costo de la Carpeta = $1, 533,520 + $5, 687,712.00

= $7, 221,233.00 Este resultado total es para la longitud de 2320m y para las 2 pulg. De espesor de asfalto.

2da Parte: Para Longitud=6,682m-2,320m = 4,362metros,

Ancho de la carretera = 8 metros y el Espesor = 3.5 pulg.

IMPRIMACION DE LA SUPERFICIE (m2)

-) Suministro de Rc-2______0.3 gal/m2 * $80.0gal = $24.00/m2

-) Grava de 3/8 ‘’ _________ 0.0125 m3 * $690/m3 = $8.625/m3

-)M.D.O Imprimación ______$ 50.0/m2

Precio Unitario = $24.00 + $8.625 + $50.0 = $82.625

Costo Total de Imprimación = $82.625 * ((6,682m -2,320m)* 8.0m) = 2, 883,282.00

Se observa que solo cambio el valor del Costo Total de Imprimación porque solo ha cambiado la longitud de del tramo de la carretera.

CARPETA ASFALTICA (m2)

Esta partida no se ve afectado por la longitud. Puesto que también es un Precio Unitario permanece igual a la anterior. La colocare nuevamente pero se puede obviar porque es para 1m3 de asfalto el análisis.

-) Suministro de Asfalto_________ 1 m3 * $4000 = $4000/m3

-) Acarreo de Asfalto___________   24 Km * $ 10.0/m3.s.Km * 1.25 = $300/m3.s

-) M.D.O de colocación Asfalto____ 1 m3 * $400 = $400/m3

Precio Unitario = $4000 + $300 +$400 = $4700

NOTA: El espesor máximo de asfalto que se puede colocar es de 2.5 pulg. Por capa. Como el espesor para este tramo es de 3.5 pulg. Se dividirá el espesor de

3.5 pulg./2 = 1.75 pulg. Y se realizara el análisis para 1.75 pulg. Y luego el resultado del Costo Total de la Carpeta se multiplicara por 2.  Se coloca un máx. De 2.5 pulg. Para asegurar que la compactación del asfalto sea buena.

Si se establece un espesor máximo de asfalto diferente a 2.5 pulg. Puede seguir obviando lo planteado en la NOTA.

1.75’’ * 1.25 = 2.1875’’ = 0.0556m

1m3/0.0556m = 19.99m2

Precio/m2 = $4700/19.99 = $261.26/m2 + $8.0/m2 = $269.26/m2

Costo de la Carpeta de 1.75’’ = $269.26/m2 * ((6,682m-2,320m)*8.0m)

= $9, 396,096.26 * 2

= $18, 792,193.92

Total = Costo de Imprimación + Costo de la Carpeta =

$2, 883,282.00 + $18, 792,193.92

= $21, 675,475.92 Este resultado total es para la longitud de 6682m-2320m y para las 2 capas de 1.75pulg.=3.5pulg De espesor de asfalto.

TOTAL GENERAL = $7, 221,233.00 + $21, 675,475.92 = $28,896,707.92

DE LA MISMA MANERA SE HARIA SI LA LONGITU DE LA CARRETERA NO INCLUYE LOS PASEOS. ESTO ES QUE SI LOS PASEOS TIENEN UN ESPESOR DISTINTO AL DE LA CARRETERA SE RESOLVERIA POR SEPARADO COMO SE HIZO EN EL EJEMPLO ANTERIOR.